## Feuil1
Rétroplanning HV 92
Tâche | Vendredi 6/12/19 | S 9/12/19 | S 16/12/19 | S 6/01/2020 | S 13/01/2020 | S 20/01/2020 | S 27/01/2020 | S 03/02/2020 | S 10/02/2020 | S 17/02/2020
Réunion collective : thème du dossier et valider les dates du rétroplanning
Solliciter Laurent Libessart pour la couverture : avec deadline
Lancer l'appel à contributions + mailing list adav y était
Barometre Cerema : traduction du comptage (Julien contacte Cyprien Richer)
Fin de réception des contributions + rappel Laurent Libessart |  |  |  | le 12
Temps de relecture via Framapad + mise en ordre des articles |  |  |  |  | du 13 au 17 janvier
Réception couverture |  |  |  |  | 2019-01-13
Dossier article + Réunion du comité Heurovelo
Récupération des articles par Noémie (fichiers séparés) | [5 empty] | lundi 20 janvier
PAO Noémie + Adav y était Amandine | [5 empty] | délai de 8 jours
Relecture du document et validation du comité | [6 empty] | du 31 janvier au 4 févier
Nb de revues fixée et Envoi à l'imprimeur | [7 empty] | jeudi 6 fév
Impression
Mise sous pli et envoi postal
Mise en ligne numéro précédent
Légende | (*) Sur Framapad : dès que quelqu'un a lu un article noter à côté du titre "Lu et validé" en gras et rouge
à faire | Si d'autres modifications sont faites le noter en commentaire
en cours de réalisation | De la même manière, noter à côté de l'article : auteur remercié quand cela est fait.
effectué